## 开发计划v1.0
04项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | 项目经理 | 研发经理 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色
农产品追溯公共服务平台 | 范长龙 | 赵慧敏 |  | 李子巍 | 软件工程师 |  | 张翠霞 | 软件工程师 |  | 高世聪 | 软件工程师
三、项目进度表
一、项目基本情况 项目名称: 周; 一、项目基本情况 项目经理: 1; 一、项目基本情况 颜色: 2; 一、项目基本情况 职位: 3 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 7
开始 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.26 | 责任人 | 关键里程碑
一、项目基本情况 项目名称: 平台与IDcode对接研讨会 | [28 empty] | 5月12日开会确定对接方案
一、项目基本情况 项目名称: 原型研讨 | [28 empty] | 5月14日完成原型研讨
一、项目基本情况 项目名称: 阶段I 美工部门美化界面 | [28 empty] | 5月22号完成所有页面的美化设计
一、项目基本情况 项目名称: 阶段II 基础数据管理模块研发 | [28 empty] | 6月2号之前完成基础数据模块的研发工作
一、项目基本情况 项目名称: 211 搭建开发架构 | [27 empty] | 李子巍
212 产品管理->产品列表页（搜索）、新增/修改、删除产品
一、项目基本情况 项目名称: 213 经销商管理->添加/修改经销商、经销商列表（搜索）、删除 | [27 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 214 工序管理->添加/修改工序、工序列表页（搜索）、删除 | [27 empty] | 高世聪
215 生产基地管理->添加/修改、删除生产基地，生产基地列表页（查询），下载生产基地二维码图
一、项目基本情况 项目名称: 216 企业品牌管理（添加、修改、删除、查询） | [27 empty] | 张翠霞
一、项目基本情况 项目名称: 217企业信息（添加、修改、删除） | [27 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 阶段III 业务研发 | [28 empty] | 6月17号之前完成农企的业务功能，包括批次管理、销售、二维码申请，以及首页、登陆功能、引导页以及消息框
一、项目基本情况 项目名称: 311批次管理：列表页、条件查询、单击展开批次 | [27 empty] | 张翠霞
312批次、子批次的添加/修改/删除
313为批次维护生产基地（生产基地列表以及添加生产基地）
314批次的工序功能维护：工序列表、添加工序
315批次巡检功能维护：巡检记录列表、添加巡检记录
316批次检验检测功能维护：检验检测记录列表、添加检验检测记录
一、项目基本情况 项目名称: 317销售管理销售记录列表页、搜索功能、查看二维码拍码效果图 | [27 empty] | 李子巍
318销售管理对批次进行销售
319二维码管理：申请二维码列表页、搜索功能、下载二维码
一、项目基本情况 项目名称: 320温馨提示 | [27 empty] | 高世聪
321消息
一、项目基本情况 项目名称: 322投诉管理 | [27 empty] | 赵慧敏
一、项目基本情况 项目名称: 323登陆 | [27 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 324引导页 | [27 empty] | 赵慧敏
一、项目基本情况 项目名称: 325首页 | [27 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 阶段Ⅳ监管部门代码研发 | [28 empty] | 6月25日之前完成监管部门的所有功能模块
一、项目基本情况 项目名称: 411添加企业、企业审核 | [27 empty] | 张翠霞
一、项目基本情况 项目名称: 412产品二维码审批 | [27 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 413区域品牌管理 | [27 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 414角色用户权限管理 | [27 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 415企业注册 | [27 empty] | 赵慧敏
四、项目进度表
一、项目基本情况 项目名称: 周; 一、项目基本情况 项目经理: 1; 一、项目基本情况 颜色: 2; 一、项目基本情况 职位: 3 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
开始 | 6.29 | 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 6.4 | 6.5 | 7.23 | 7.24 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 6.11 | 6.12 | 7.30 | 7.31 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 责任人 | 关键里程碑
一、项目基本情况 项目名称: 阶段Ⅴ系统综合内测与调试 | [28 empty] | 内测达到质检标准
一、项目基本情况 项目名称: 质检部门测试 | [28 empty] | 完成质检
一、项目基本情况 项目名称: bug维护及改进 | [27 empty] | 全体 | 7月24号bug维护完成，达到上线标准
一、项目基本情况 项目名称: 阶段Ⅵ管理员功能模块（可在第二期做） | [28 empty] | 完成管理员的功能模块，并且发布
一、项目基本情况 项目名称: 611维护监管部门信息 | [27 empty] | 张翠霞
一、项目基本情况 项目名称: 612产品类型管理 | [27 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 613全局变量更新 | [27 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 614模块列表 | [27 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 质检部门测试 | [27 empty] | 质检
一、项目基本情况 项目名称: bug维护及改进 | [27 empty] | 全体

## 实际开发计划
04项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | 项目经理 | 研发经理 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色
农产品追溯公共服务平台 | 范长龙 | 赵慧敏 |  | 李子巍 | 软件工程师 |  | 张翠霞 | 软件工程师 |  | 高世聪 | 软件工程师 |  | 郭彦朋 | 技术委员会 |  | 郭策 | 页面设计
二、项目进度表
一、项目基本情况 项目名称: 周; 一、项目基本情况 项目经理: 1; 一、项目基本情况 颜色: 2; 一、项目基本情况 职位: 3; 一、项目基本情况 姓名: 4 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6
开始 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.11 | 6.10 | 6.25 | 6.26 | 6.29 | 6.30 | 7.1 | 6.18 | 6.19 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 责任人 | 关键里程碑
一、项目基本情况 项目名称: 公司制定目标 | [17 empty] | 5月14日完成原型研讨
一、项目基本情况 项目名称: 阶段I 美工部门美化界面 | [17 empty] | 5月22号完成所有页面的美化设计
一、项目基本情况 项目名称: 阶段II 基础数据管理模块研发 | [17 empty] | 6月2号之前完成基础数据模块的研发工作
一、项目基本情况 项目名称: 211 搭建开发架构 | [16 empty] | 李子巍
212 产品管理->产品列表页（搜索）、新增/修改、删除产品
一、项目基本情况 项目名称: 213 经销商管理->添加/修改经销商、经销商列表（搜索）、删除 | [16 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 214 工序管理->添加/修改工序、工序列表页（搜索）、删除 | [16 empty] | 高世聪
215 生产基地管理->添加/修改、删除生产基地，生产基地列表页（查询），下载生产基地二维码图
一、项目基本情况 项目名称: 216 企业品牌管理（添加、修改、删除、查询） | [16 empty] | 张翠霞
一、项目基本情况 项目名称: 217企业信息（添加、修改、删除） | [16 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 阶段III 业务研发 | [17 empty] | 6月17号之前完成农企的业务功能，包括批次管理、销售、二维码申请，以及首页、登陆功能、引导页以及消息框
一、项目基本情况 项目名称: 311批次管理：列表页、条件查询、单击展开批次 | [16 empty] | 张翠霞
312批次、子批次的添加/修改/删除
313为批次维护生产基地（生产基地列表以及添加生产基地）
314批次的工序功能维护：工序列表、添加工序
315批次巡检功能维护：巡检记录列表、添加巡检记录
316批次检验检测功能维护：检验检测记录列表、添加检验检测记录
一、项目基本情况 项目名称: 317销售管理销售记录列表页、搜索功能、查看二维码拍码效果图 | [16 empty] | 李子巍
318销售管理对批次进行销售
319二维码管理：申请二维码列表页、搜索功能、下载二维码
一、项目基本情况 项目名称: 320温馨提示 | [16 empty] | 高世聪
321消息
一、项目基本情况 项目名称: 322投诉管理 | [16 empty] | 赵慧敏
一、项目基本情况 项目名称: 323登陆 | [16 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 324引导页 | [16 empty] | 赵慧敏
一、项目基本情况 项目名称: 325首页 | [16 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 阶段Ⅳ监管部门代码研发 | [17 empty] | 6月25日之前完成监管部门的所有功能模块
一、项目基本情况 项目名称: 411添加企业、企业审核 | [16 empty] | 张翠霞
一、项目基本情况 项目名称: 412产品二维码审批 | [16 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 413申请加入区域品牌、区域品牌审核 | [16 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 414角色用户权限管理 | [16 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 415企业注册 | [16 empty] | 赵慧敏
416拍码首页
417宣传营销模块
418维护监管部门信息
三、项目进度表
一、项目基本情况 项目名称: 周; 一、项目基本情况 项目经理: 1; 一、项目基本情况 颜色: 2; 一、项目基本情况 职位: 3; 一、项目基本情况 姓名: 4 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
web端处理 | 6.29 | 6.30 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 7.13 | 7.14 | 7.15 | 7.16 | 7.17 | 7.20 | 7.21 | 7.22 | 6.4 | 6.5 | 7.23 | 7.24 | 7.27 | 7.28 | 7.29 | 6.11 | 6.12 | 7.30 | 7.31 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.10 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 责任人 | 关键里程碑
一、项目基本情况 项目名称: 接触框架，嵌套简单页面 | [21 empty] | 全体 | 7月24号bug维护完成，达到上线标准
一、项目基本情况 项目名称: 页面美化 | [22 empty] | 完成管理员的功能模块，并且发布
框架搭建
登录首页
一、项目基本情况 项目名称: 首页-批次管理（1个页面） | [21 empty] | 高世聪
首页-二维码管理（2个页面）
首页-销售管理（2个页面）
首页-生产基地管理（2个页面）
首页-经销商管理（3个页面）
首页-工序管理（三个页面）
一、项目基本情况 项目名称: 首页-批次管理二级页面（10个页面） | [21 empty] | 李子巍
产品管理（3个页面）
一、项目基本情况 项目名称: 企业品牌（3个页面） | [21 empty] | 高世聪
企业信息
企业角色
企业用户
平台权限
温馨提示
消息
投诉管理
宣传营销
监管部门维护
拍码首页
一、项目基本情况 项目名称: 质检部门测试 | [21 empty] | 质检
一、项目基本情况 项目名称: bug维护及改进 | [21 empty] | 全体

## 开发计划v1.1
04项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | 项目经理 | 研发经理 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色 | 姓名 | 职位 | 颜色
农产品追溯公共服务平台 | 范长龙 | 赵慧敏 |  | 李子巍 | 软件工程师 |  | 张翠霞 | 软件工程师 |  | 高世聪 | 软件工程师
三、项目进度表
一、项目基本情况 项目名称: 周; 一、项目基本情况 项目经理: 1; 一、项目基本情况 颜色: 2; 一、项目基本情况 职位: 3 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6
开始 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 6.9 | 6.10 | 6.11 | 6.12 | 6.15 | 6.16 | 6.17 | 6.18 | 6.19 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.11 | 6.10 | 6.25 | 6.26 | 6.29 | 6.30 | 7.1 | 6.18 | 6.19 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 7.10 | 责任人 | 关键里程碑
一、项目基本情况 项目名称: 公司制定目标 | [23 empty] | 5月14日完成原型研讨
一、项目基本情况 项目名称: 阶段I 美工部门美化界面 | [23 empty] | 5月22号完成所有页面的美化设计
一、项目基本情况 项目名称: 阶段II 基础数据管理模块研发 | [23 empty] | 6月2号之前完成基础数据模块的研发工作
一、项目基本情况 项目名称: 211 搭建开发架构 | [22 empty] | 李子巍
212 产品管理->产品列表页（搜索）、新增/修改、删除产品
一、项目基本情况 项目名称: 213 经销商管理->添加/修改经销商、经销商列表（搜索）、删除 | [22 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 214 工序管理->添加/修改工序、工序列表页（搜索）、删除 | [22 empty] | 高世聪
215 生产基地管理->添加/修改、删除生产基地，生产基地列表页（查询），下载生产基地二维码图
一、项目基本情况 项目名称: 216 企业品牌管理（添加、修改、删除、查询） | [22 empty] | 张翠霞
一、项目基本情况 项目名称: 217企业信息（添加、修改、删除） | [22 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 阶段III 业务研发 | [23 empty] | 6月17号之前完成农企的业务功能，包括批次管理、销售、二维码申请，以及首页、登陆功能、引导页以及消息框
一、项目基本情况 项目名称: 311批次管理：列表页、条件查询、单击展开批次 | [22 empty] | 张翠霞
312批次、子批次的添加/修改/删除
313为批次维护生产基地（生产基地列表以及添加生产基地）
314批次的工序功能维护：工序列表、添加工序
315批次巡检功能维护：巡检记录列表、添加巡检记录
316批次检验检测功能维护：检验检测记录列表、添加检验检测记录
一、项目基本情况 项目名称: 317销售管理销售记录列表页、搜索功能、查看二维码拍码效果图 | [22 empty] | 李子巍
318销售管理对批次进行销售
319二维码管理：申请二维码列表页、搜索功能、下载二维码
一、项目基本情况 项目名称: 320温馨提示 | [22 empty] | 高世聪
321消息
一、项目基本情况 项目名称: 322投诉管理 | [22 empty] | 赵慧敏
一、项目基本情况 项目名称: 323登陆 | [22 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 324引导页 | [22 empty] | 赵慧敏
一、项目基本情况 项目名称: 325首页 | [22 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 阶段Ⅳ监管部门代码研发 | [23 empty] | 6月25日之前完成监管部门的所有功能模块
一、项目基本情况 项目名称: 411添加企业、企业审核 | [22 empty] | 张翠霞
一、项目基本情况 项目名称: 412产品二维码审批 | [22 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 413区域品牌管理 | [22 empty] | 李子巍
一、项目基本情况 项目名称: 414角色用户权限管理 | [22 empty] | 高世聪
一、项目基本情况 项目名称: 415企业注册 | [22 empty] | 赵慧敏
416拍码首页
417宣传营销模块